## Cronograma
Cronograma del Proyecto
Work In Nestle
Cinco Inc. | [5 empty] | Fecha Actual: | 2016-04-30
| Jefe de Proyecto: | Ricardo Palacín
| Fecha de Inicio: | 2016-04-02
[42] | [7 empty] | 7 | 2016-04-02 | 2016-04-03 | 2016-04-04 | 2016-04-05 | 2016-04-06 | 2016-04-07 | 2016-04-08 | 2016-04-09 | 2016-04-10 | 2016-04-11 | 2016-04-12 | 2016-04-13 | 2016-04-14 | 2016-04-15 | 2016-04-16 | 2016-04-17 | 2016-04-18 | 2016-04-19 | 2016-04-20 | 2016-04-21 | 2016-04-22 | 2016-04-23 | 2016-04-24 | 2016-04-25 | 2016-04-26 | 2016-04-27 | 2016-04-28 | 2016-04-29 | 2016-04-30 | 2016-05-01 | 2016-05-02 | 2016-05-03 | 2016-05-04 | 2016-05-05 | 2016-05-06 | 2016-05-07 | 2016-05-08 | 2016-05-09 | 2016-05-10 | 2016-05-11 | 2016-05-12 | 2016-05-13 | 2016-05-14 | 2016-05-15 | 2016-05-16 | 2016-05-17 | 2016-05-18 | 2016-05-19 | 2016-05-20 | 2016-05-21 | 2016-05-22 | 2016-05-23 | 2016-05-24 | 2016-05-25 | 2016-05-26 | 2016-05-27 | 2016-05-28 | 2016-05-29 | 2016-05-30 | 2016-05-31 | 2016-06-01 | 2016-06-02 | 2016-06-03 | 2016-06-04 | 2016-06-05 | 2016-06-06 | 2016-06-07 | 2016-06-08 | 2016-06-09 | 2016-06-10 | 2016-06-11 | 2016-06-12 | 2016-06-13 | 2016-06-14 | 2016-06-15 | 2016-06-16 | 2016-06-17 | 2016-06-18 | 2016-06-19 | 2016-06-20 | 2016-06-21 | 2016-06-22 | 2016-06-23 | 2016-06-24 | 2016-06-25 | 2016-06-26 | 2016-06-27 | 2016-06-28 | 2016-06-29 | 2016-06-30 | 2016-07-01 | 2016-07-02 | 2016-07-03 | 2016-07-04 | 2016-07-05 | 2016-07-06 | 2016-07-07 | 2016-07-08 | 2016-07-09 | 2016-07-10 | 2016-07-11 | 2016-07-12 | 2016-07-13 | 2016-07-14 | 2016-07-15 | 2016-07-16 | 2016-07-17 | 2016-07-18 | 2016-07-19 | 2016-07-20 | 2016-07-21 | 2016-07-22 | 2016-07-23 | 2016-07-24 | 2016-07-25 | 2016-07-26 | 2016-07-27 | 2016-07-28 | 2016-07-29
EDT | Actividades | Responsable | Inicio | Fin | Duración (Días) | % Completado | Estado | 2016-04-02: 2016-04-02; 2016-04-09: 2016-04-09; 2016-04-16: 2016-04-16; 2016-04-23: 2016-04-23; 2016-04-30: 2016-04-30; 2016-05-07: 2016-05-07; 2016-05-14: 2016-05-14; 2016-05-21: 2016-05-21; 2016-05-28: 2016-05-28; 2016-06-04: 2016-06-04; 2016-06-11: 2016-06-11; 2016-06-18: 2016-06-18; 2016-06-25: 2016-06-25; 2016-07-02: 2016-07-02; 2016-07-09: 2016-07-09; 2016-07-16: 2016-07-16; 2016-07-23: 2016-07-23
1 | Gestión de Proyecto |  | 2016-04-02 | 2016-04-15 | 14 | 95% | Entregado
1.1 | Redactar plan de proyecto | DQ, DO, RP | 2016-04-02 | 2016-04-08 | 7 | 100% | Entregado | bar: 2016-04-02 to 2016-04-08
1.2 | Elaborar cronograma | JQ, DO | 2016-04-09 | 2016-04-15 | 7 | 90% | Entregado | bar: 2016-04-09 to 2016-04-15
2 | Análisis de Negocio | [Nombre] | 2016-05-16 | 2016-05-22 | 7 | 100% | Entregado
2.1 | Indentificar y mapear procesos de negocio | DQ, DO, RP,JQ,AO | 2016-05-16 | 2016-05-21 | 5 | 100% | Entregado | bar: 2016-04-16 to 2016-04-21
2.2 | Redactar documento de negocio BPMN | DQ, DO, RP,JQ,AO | 2016-05-21 | 2016-05-22 | 1 | 100% | Entregado | bar: 2016-04-22
3 | Análisis de Requerimientos | [Nombre]
3.1 | Identificar requerimientos (primera iteración)
3.2 | Identificar requerimientos (segunda iteración)
3.3 | Redactar documento de requerimientos
4 | Análisis y Diseño | [Nombre]
4.1 | Especificar CU1
4.2 | Especificar CU2
4.3 | Especificar CU3
4.4 | Especificar CU4
4.5 | Especificar CU5
4.6 | Elaborar documento de análisis
4.7 | Elaborar matriz de trazabilidad CU vs requisitos
4.8 | Elaborar matriz de trazabilidad CU vs clases
4.9 | Elaborar documento de diseño
4.10 | Elaborar documento de microsdiseño por CU
5 | Implementación | [Nombre]
5.1 | Implementar CU1
5.2 | Implementar CU2
5.3 | Implementar CU3
5.4 | Implementar CU4
5.5 | Implementar CU5
5.6 | Elaborar documento de análisis
6 | Implementación | [Nombre]
6.1 | Implementar CU1
6.2 | Implementar CU2
6.3 | Implementar CU3
6.4 | Implementar CU4
6.5 | Implementar CU5
7 | Pruebas | [Nombre]
7.1 | Elaborar casos de prueba por CU
8 | Arquitectura | [Nombre]
8.1 | Definir estilo arquitectonico
8.2 | Elaborar documento de arquitectura
9 | Despliegue | [Nombre]
9.1 | Elaborar documento de despliegue
9.2 | Presentación del sistema
Leyenda:
DO | Diego Otoya
DQ | Diana Quintanilla
RP | Ricardo Palacín
JQ | Junior Quevedo
AO | Alvaro Orellana

## © (hidden)
Gantt Chart Template
© 2008-2009 Vertex42 LLC
http://www.vertex42.com/ExcelTemplates/excel-gantt-chart.html